## Tasks
Sprint 6 - 15/07 -- 19/07
TO DO
Task ID | Task Name | Start Date | Due Date | Assignee | Priority
86bzn6ca0 | Refonte du github | 2024-07-15 | 2024-07-19 | Lucas DEGRET | HIGH
86bzn7q18 | Création d'un nouveau repo
86bzn7q6r | Migration des documents nécessaires
86bzn7qek | Arborescence du repo
86bzn6cgc | Création de la documentation | 2024-07-15 | 2024-07-19 | Théodore Paliani, François Brasy, Julien Le Bris, Lucas DEGRET | HIGH
86bzn7qqu | Mise en place du ReadMe
86bzn6ck8 | Mise en place du dossier projet | 2024-07-15 | 2024-07-19 | Lucas DEGRET, Julien Le Bris | HIGH
86bzn7raq | Contextualisation du projet
86bzn7rnv | Problématiques
86bzn7rr1 | Solution proposées
86bzn7ry4 | Priorisation des Solutions générales